## Gantt Chart
Date that week starts | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30
Day of week | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F | Sa | Su | M | T | W | Th | F
Logbook | bar: 2022-03-07 M to 2022-05-30 F
Logbook Polishing | bar: 2022-03-07 Sa to 2022-03-07 Su; 2022-03-14 Sa to 2022-03-14 Su; 2022-03-21 Sa to 2022-03-21 Su; 2022-03-28 Sa to 2022-03-28 Su; 2022-04-04 Sa to 2022-04-04 Su; 2022-04-11 Sa to 2022-04-11 Su; 2022-04-18 Su to 2022-04-25 W; 2022-04-25 Sa to 2022-04-25 Su; 2022-05-02 Sa to 2022-05-02 Su; 2022-05-09 Sa to 2022-05-09 Su; 2022-05-16 Sa to 2022-05-16 Su; 2022-05-23 Sa to 2022-05-23 Su; 2022-05-30 W to 2022-05-30 F
Part A | bar: 2022-03-07 M to 2022-04-25 W
Gantt Chart | bar: 2022-03-07 M to 2022-03-07 Th; 2022-04-25 M to 2022-04-25 W
Data Flow Diagrams | bar: 2022-03-07 T to 2022-03-07 Su; 2022-04-11 Sa to 2022-04-18 T; 2022-04-18 Su to 2022-04-25 W
Visual Assets | bar: 2022-03-07 F to 2022-03-14 F; 2022-03-21 W to 2022-04-04 T; 2022-04-11 M to 2022-04-25 W
Multimedia Assets | bar: 2022-03-21 Th to 2022-03-28 W; 2022-04-04 M to 2022-04-11 T; 2022-04-18 F to 2022-04-25 W
Part B | bar: 2022-04-25 W to 2022-05-30 F
Inputs/Outputs | bar: 2022-03-07 M to 2022-03-07 Su; 2022-03-21 M to 2022-03-21 Su; 2022-04-25 W to 2022-04-25 Su; 2022-05-30 Th to 2022-05-30 F
Code | bar: 2022-03-07 M to 2022-04-11 Su; 2022-04-25 W to 2022-05-30 F
Polish code | bar: 2022-04-25 W to 2022-04-25 F; 2022-05-02 T to 2022-05-02 Th; 2022-05-09 Th to 2022-05-09 Sa; 2022-05-16 F to 2022-05-23 M; 2022-05-23 Th to 2022-05-30 F
Testing | bar: 2022-05-16 F to 2022-05-30 F
Documentation | bar: 2022-05-23 W to 2022-05-30 F
Final Logbook checkup | bar: 2022-05-30 W to 2022-05-30 F
Green indicates submission date